## WBS
Beanesia
| Project Start | 2026-05-09
Level | WBS | Task Description | Assigned To | Start | End | Notes
1 | 1 | Requirements & Analisis Kebutuhan | Haidar | 2026-05-09 | 2026-05-11 | Analisis kebutuhan
2 | 1.1 | Riset kompetitor produk kopi & analisis pasar (DDP) | Haidar | 2026-05-09 | 2026-05-10 | Menentukan varietas kopi Nusantara & range harga jual
2 | 1.2 | Pemetaan fitur utama e-commerce & kebutuhan user | Haidar | 2026-05-10 | 2026-05-11 | Menentukan halaman utama: Home, Detail, Login, Cart
2 | 1.3 | Pembuatan struktur data (JSON) | Haidar | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Menyusun isi file Category.json & user.json
2 | 2 | Perancangan & Design System | Haidar | 2026-05-12 | 2026-05-15 | Design Logo dll
2 | 2.1 | Pembuatan konsep Branding dan Logo Beanesia | Haidar | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Membuat logo, icon dan lain nya
2 | 2.2 | Perancangan UI/UX | Haidar | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Mencari Inspirasi design halaman-halaman
2 | 2.3 | Alur sistem | Haidar | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Rancangan alur sistem
3 | 3 | Slicing | Haidar | 2026-05-16 | 2026-05-24 | Fase slicing pages
3 | 3.1 | Foldering & install framework Tailwind CSS via NPM | Haidar | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Setup package.json, input.css, output.css
3 | 3.2 | Slicing potongan komponen modular web | Haidar | 2026-05-17 | 2026-05-18 | Create navbar.html, hero.html, footer.html
3 | 3.3 | Slicing layout Halaman Utama & integrasi data katalog JSON | Haidar | 2026-05-18 | 2026-05-19 | Membuat Home dan Fetch API pada CategoryProduct.js
3 | 3.4 | Slicing Halaman Detail Produk & logic filter rekomendasi sesuai kategori | Haidar | 2026-05-20 | 2026-05-21 | Membuat Detail dan pencocokan ID pada DetailProduct.js
3 | 3.5 | Final Slicing | Haidar | 2026-05-22 | 2026-05-24 | Menyelesaikan halaman Login.html, Keranjang.html, Profile.html
4 | 4 | Pengujian & Integrasi Akhir | Haidar | 2026-05-24 | 2026-05-26 | Fase testing fungsionalitas menyeluruh dan pembuatan laporan
4 | 4.1 | Running Live Server & testing | Haidar | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Memastikan seluruh fungsi berjalan dengan baik
4 | 4.2 | Pengecekan responsivitas layout di berbagai ukuran layar | Haidar | 2026-05-24 | 2026-05-25 | Memastikan UI presisi di HP, Tablet, dan Desktop
4 | 4.3 | Penyusunan laporan akhir dokumen Uji Level DDP | Haidar | 2026-05-24 | 2026-05-25 | Penyusunan dokumen Word laporan hasil